## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program MROSP 2021.-2024. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 27. siječnja 2022. godine
Redni broj mjere | Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024. | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2021. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST | Povezivanje obrazovanja i potreba na tržištu rada | Standardi zanimanja usklađeni s Nacionalnom klasifikacijom zanimanja | ožujak 2023. | Broj standarada zanimanja koji su prošli formalno vrednovanje | 85 (1.9.2020.) | 200 | 293 | 6050724.74 |  | U TIJEKU | Formalno vrednovanje je prošlo 293 standard zanimanja, dok ih je 50 u postupku formalnog vrednovanja. U veljači 2021. osnovan je Savjet za provedbu Plana implementacije Garancije za mlade u novom sazivu (zbog promjena ustrojstva tijela državne uprave), te su do 31. prosinca održane 4 sjednice Savjeta. Donošenje Plana Implementacije GZM odgođeno je za 2Q 2022., budući da je osnova za njegovo donošenje bilo usvajanja relavatnih nacionalnih planova (MROSP i drugih resora).
|  |  | Razvijene e-usluge za praćenje tržišta rada i razvoj karijere | lipanj 2023. | Broj razvijenih e-usluga | 0 (2019.) | 0 | 0
|  |  | Izrađena baza i upisnik za regulirane profesije | ožujak 2023. | NEET stopa sukladno EU prosjeku | HR - 14,2% (EU-27 - 12,6%) (2019.) | Sukladno EU prosjeku | HR - 14,6% (EU-27 - 13,7%) (dostupni su podatci samo za 2020. godinu dok će podatci za 2021. godinu biti dostupni početkom 2Q 2022)
|  |  | Izrađen Plan implementacije Garancije za mlade | listopad 2021. | Udio stanovništva 25-64 u cjeloživotnom učenju | 3,5% (2019.) podaci EUROSTAT | 3.6% | 3,2% podatci EUROSTAT (2020.) https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_02&lang=en |  | NE
2 | CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST | Brzo i učinkovito osiguranje socijalnog minimuma na društveno prihvatljivoj razini | Isplaćeni svi zaprimljeni zahtjevi radnika i poslodavaca u postupcima zaštite i osiguranja tražbina radnika u slučaju stečaja poslodavca te u slučaju blokade računa poslodavca | prosinac 2021., prosinac 2022., prosinac 2023., prosinac 2024. | Postotak prvostupanjskih rješenja donesenih i isplaćenih u zakonskom roku u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca, u odnosu na ukupan broj donesenih rješenja | 100 % (2019.) | 100% | 100% | 16758228.68 | DA, prosinac 2021. | PROVEDENO | Mjere se izvršavaju u skladu sa predviđenom dinamikom. Rješenja su donesena i isplaćena u zakonskom roku.
Poduzete sve mjere u svrhu ostvarenja regresnih prava u stečajnom postupku i u ovršnom postupku
|  |  |  | prosinac 2021., prosinac 2022., prosinac 2023., prosinac 2024. | Podnesci sudu o izvršenoj isplati -subrogacija u stečaju; podnijeti zahtjevi za izravnu naplatu radi prisilne naplate iznosa iz rješenja u slučaju blokade računa poslodavca, odnosno prijava tražbina u stečaj ako je otvoren stečajni postupak. | 100% (2019.) | 100% | 100% |  | DA, prosinac 2021.
3 | CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST | Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada i provođenje postupka vještačenja | Provedene edukacije stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije | prosinac 2021., prosinac 2022., prosinac 2023., prosinac 2024. | Broj educiranih stručnjaka koji provode model profesionalne rehabilitacije | 157 (2019.) | 160 | 219 | 162759736.88 | DA prosinac 2021. | U TIJEKU | - educirano je 219 stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije - proveden je stručni nadzor nad radom 4 centara za profesionalnu rehabilitaciju, te stručni nadzor nad 5 integrativnih radionica i 7 zaštitnih radionica - u projekt „Program radnog treninga za osobe s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima u okviru zaštitnih radionica i integrativnih radionica u Republici Hrvatskoj“ uključeno je 55 osoba s invaliditetom u 10 zaštitnih i integrativnih radionica - u 2021. godini isplaćeno je ukupno 125.287.932,53 kn poticaja, koje je koristilo ukupno 630 poslodavaca za zapošljavanje 2155 osoba s invaliditetom - na dan 30.11.2021. godine u očevidniku zaposlenih osoba s invaliditetom evidentirano je ukupno 11.758 zaposlenih osoba s invaliditetom - proveden je postupak vještačenja po ukupno 117.681 zahtjevu za vještačenje; na kraju studenoga 2021. godine ostalo je neriješeno ukupno 19.817 zahtjeva za vještačenje; ukupno izvršeno 86% postupaka vještačenja po novo zaprimljenim i prenesenim zahtjevima
|  |  | Proveden stručni nadzor nad radom centara za profesionalnu rehabilitaciju, integrativnim i zaštitnim radionicama | prosinac 2021., prosinac 2022., prosinac 2023., prosinac 2024. | [5 empty] | DA prosinac 2021.
|  |  | Provedeni projekati vezani uz unapređenje i razvoj sustava profesionalne rehabilitacije | prosinac 2021., prosinac 2022., prosinac 2023., prosinac 2024. | [5 empty] | DA prosinac 2021.
|  |  | Isplaćeni poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom | prosinac 2021., prosinac 2022., prosinac 2023., prosinac 2024. | Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini (Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom) | 10.900 (2019.) | 10950 | 11758 |  | DA prosinac 2021.
|  |  | Provedena kontrola obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom | prosinac 2021., prosinac 2022., prosinac 2023., prosinac 2024. | [5 empty] | DA prosinac 2021.
|  |  | Primjena jedinstvenog nalaza i mišljenja temeljem kojeg osoba s invaliditetom može ostvariti prava u svim sustavima | prosinac 2022. | Izvršen postupak vještačenja (%) | 80% (2019.) | 90% | 86%
4 | CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST | Podrška poslodavcima u pronalasku odgovarajuće radne snage i povećanje dostupnosti usluga za korisnike HZZ-a | Uveden sustav kompetencija u proces posredovanja | prosinac 2023. | Uveden ESCO sustav u rad Zavoda sa korisnicima | 0 (2019.) | Mapirane NKZ i ESCO | Izvršeno mapiranje NKZ 98 i ESCO | 752036.35 |  | U TIJEKU | Tijekom 2021. godine, prema planu, izvršeno je mapiranje NKZ 98 i ESCO-a što je prva faza Uvođenja ESCO sustava u rad Zavoda. U promatranom periodu tj. tijekoom 2021. godine nema planiranih aktivnosti (rok izvršenja 2024), obzirom da je za uspostavu digitaliziranog alata za posredovanje potrebno prethodno integrirati ESCO klasifikaciju u sustav HZZ-a. Sve planirane faze uspostavljanja sustav mjerenja kvalitete usluga su izvršene. Pripremljene i provedene su ankete ispitivanja zadovoljstva korisnika i zaposlenika. Prema planu izrađena su dva standarda aktivnosti u radu s korisnicima, definirani su indikatori te je započelo praćenja postavljenih standarda i praćenje indikatora. Dodatno izrađena je metodologija uvođenja sustava upravljanja kvalitete u poslovne procese Zavoda. Tijekom 2021. godine u područnim službama/uredima HZZ-a i CISOK centrima pruženo je ukupno 16.359 usluga individualnog i grupnog profesionalnog usmjeravanja nezaposlenim osobama, ostalim tražiteljima zaposlenja te poslodavcima. Ključna točka ostvarenja nije postignuta obzirom da smanjen broj usluga pruženih licem u lice proizlazi iz ograničenja provedbe zbog okolnosti uzrokovanih koronavirusom, kao i preraspodjele savjetnika za profesionalno usmjeravanje na druge prioritetnije poslove.
|  |  | Uspostavljen digitalizirani alat povezivanja slobodnog radnog mjesta i osoba koje traže posao temeljene na kompetencijama | lipanj 2024. | Uspostavljen digitalizirani alat za posredovanje | 0 (2019.) | 0 | 0 |  | NE
|  |  | Uspostava modela sustavnog mjerenja kvalitete pružene usluge | prosinac 2021. | Uspostavljen sustav mjeranja kvalitete pružene usluge | 0 (2019) | Uspostava pilot projekta u 2 poslovna procesa | Uspostavljen pilot projekt za 2 poslovna procesa u 2 područna ureda |  | DA
|  |  | Pružanje usluga profesionalnog usmjeravanja nezaposlenim osobama, ostalim tražiteljima zaposlenja te poslodavcima | prosinac 2021. | Broj usluga profesionalnog usmjeravanja pruženih nezaposlenim osobama, ostalim tražiteljima zaposlenja te poslodavcima | 34.875 (2019.) | 36550 | 16359 |  | NE
5 | CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST | Mjere aktivne politike zapošljavanja | Usklađene i unaprjeđene mjere aktivne politike zapošljavanja (Doneseni uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera) | prosinac 2021., prosinac 2022., prosinaca 2023., prosinac 2024. | Stopa zaposlenosti (20-64) | 66,7% (2019.) | 67% | 67,9% (I-IIIQ 2021.) | 1210283389.2 | NE | U TIJEKU | Mjere su se provodile u razdoblju od siječnja do prosinca 2021. godine, s tim da mjere u 2021. godini nisu ostvarile planirani rezultat broja uključenih osoba u mjere (za 7006 ossoba) zbog situacije u gospodarstvu uzrokovane Koronavirusom COVID-19. Krajem godine donesi su novi kriteriji provedbe za 2022. godinu.
|  |  | Povećana stopa zaposlenosti s 66,7% na 70% do 2024. | prosinac 2024. | Broj osoba uključenih u mjere | 36.926 (2019.) | 38415 | 31401
[5 empty] | Prosječan broj registriranih nezaposlenih | 128.650 (2019.) | 135000 | 136816
6 | CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST | Uspostava sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba | Uspostavljen sustav vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba | prosinac 2023. | Udio stanovništva 25-64 u cjeloživotnom učenju | 3,5% (2019.) podaci EUROSTAT | 3.6% | 3,2% podatci EUROSTAT (2020.) https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_02&lang=en | 320000 |  | U TIJEKU | U tijeku su pripremne aktivnvosti za uspostavu i provedbu sustava vaučera, što podrazumijeva prilagodbu aplikacije i izradu kataloga vještina, iz kojeg će korisnici moći birati obrazovne programe. Početak primjene planiran je za početak travnja 2022.
|  |  | Povećan udio sudjelovanja odraslih u cjeloživotnom učenju s 3,5% na 4% | prosinac 2023.
7 | CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST | Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom COVID-19 | Očuvana su radna mjesta te aktivnost poslovnih subjekata | lipanj 2021. | Broj poslodavaca koji su koristili mjere | više od 100.000 poslodavaca (2020.) | 30000 | 64774 | 4823588625.78 | DA | PROVEDENO | S obzirom na situaciju u gospodarstvu uzrokovanu Koronavirusom COVID-19, u periodu od siječnja do prosinca 2021. godine provodile su se mjere potpore za očuvanje radnih mjesta - Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za period siječanj-lipanj 2021, Program zadržavanja radnih mjesta za period srpanj-prosinac 2021, Potpora za očuvanje radnih mjesta - Skraćivanje radnog vremena / čekanje na posao za period siječanj-prosinac 2021.
|  |  | Uvedeno digitalno zaprimanje zahtjeva i informiranje korisnika na više kreiranih platformi | lipanj 2021. | Broj radnika uključenih u mjere | više od 600.000 radnika (2020.) | 150000 | 286593 |  | DA
[5 empty] | Iznos isplaćenih sredstava | 8.101.012.059 (2020.) | 2206054000 | 4823588625.78
8 | CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST | Povećanje osviještenosti poslodavaca i radnika o značenju prevencije i provođenju preventivnih mjera u sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika | Donesen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita; | prosinac 2021. | Broj izrađenih i objavljenih edukativnih materijala | 0 | 2 | 2 | 596245 | DA, prosinac 2021. | U TIJEKU | Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita donesen u roku; u izradi je e-sustav učenja u ZNR i on-line edukacijski materijali, kao i on-line alati za procjenu rizika; nadzori na radom ovlaštenih osoba provode se prema planu
|  |  | Izrađen on-line edukacijski materijal i OIRA on-line alati za procjenu rizika; | rujan 2022. | Broj izrađenih online alata | 0 | 7 | 5
|  |  | Provedeni nadzori nad radom ovlaštenih osoba | prosinac 2024. | Broj provedenih nadzora | 0 | 50 | 43
9 | CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST | Unaprjeđenje radnog zakonodavstva | Donesen novi Zakon o minimalnoj plaći | prosinac 2021. | Broj donesenih propisa | 0 | 1 | 1 | 0 | DA, prosinac 2021. | U TIJEKU | Provedba mjere je u tijeku. Za 2021. godinu predviđeno je donošenje novog Zakona o minimalnoj plaći. Obzirom na nomotehnička pravila umjesto novog zakona donesen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći koji je stupio na snagu 1. prosinca 2021. U tijeku su pripreme za preostale ključne točke ostvarenja za iduću godinu.
|  |  | Donesen novi Zakon o radu; | kolovoz 2022.
|  |  | Donesen posebni zakon o suzbijanju neprijavljenog rada; | prosinac 2023.
|  |  | Održane edukacije o prednostima prijavljenog rada | prosinac 2024. | Broj edukacija | 0 | 0 | 0
10 | CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST | Poboljšana i dostupna skrb za starije i nemoćne osobe | Osigurana sredstva za sufinanciranje izgradnja i opremanje domova za starije i nemoćne | prosinac 2024. | Broj sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Esi fondova za izgradnju/rekonstrukciju domova za stare | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Izrađeni su koraci s rokovima provedbe za pravovremenu provedbu mjere izgradnje i opremanja 8 centara za starije osobe
11 | CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST | Jačanje sustava socijalne skrbi prema najugroženijim korisnicima kroz širenje mreže socijalnih usluga i transparentnost sustava | Usvojen Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga | lipanj 2021. | Broj sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava | 0 | 20 | 69 | 16909855.28 | DA, prosinac 2021. | U TIJEKU | Sklopljeno je ukupno 69 ugovora u vrijednosti od 183,77 milijuna kuna: 3 u okviru Poziva "Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom", 19 u okviru Poziva "Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije" i 47 u okviru Poziva "Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb" Planira se donijeti u prvom kvartalu 2022. Navedena mjera planira se provoditi kroz Nacionalni program otpornosti i oporavka koja ima cilj razviti jedinstveni IT u čiji rad će biti uključeni svi dionici u procesu priznavanja prava i pružanja usluga korisniku. U tijeku je osnivanje radne skupine za izradu poslovne specifikacije u svrhu izrade detaljne funkcionalne i tehničke specifikacije razvoja jedinstvenog IT sustava socijalne skrbi. Nacionalni plan borbe razvnoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine usvojen je Odlukom Vlade RH na sjednici održanoj 10. prosinca 2021. Nacionalni plan za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. usvojen je Odlukom Vlade RH na sjednici održanoj 23. prosinca 2021.
[5 empty] | Broj Zakona | 0 | 0 | 0
|  |  | Osigurana sredstva za sufinanciran razvoj preventivnih programa i usluga | prosinac 2024. | Broj Nadograđenih aplikacija Soc.Skrb. | 0 | 0 | 0
|  |  | Digitaliziran sustav putem povezivanja centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga te bolje kontrole troškova socijalnih usluga | prosinac 2022. | Broj izrađenih i implementiran sustav za metodologiju cijena socijalnih usluga | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Broj usvojenih Nacionalnih planova | 0 | 1 | 1
12 | CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST | Zaštita osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te bolja zaštita žena i djece žrtava nasilja | Usvojen Nacionalni plan za zaštitu osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti | lipanj 2021. | Broj usvojenih Nacionalnih planovaa | 0 | 1 | 1 | 24550241.37 | DA, prosinac 2021. | U TIJEKU | Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine usvojen je Odlukom Vlade RH na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. "Provedena kampanja temeljila se na podizanju svijesti o nasilju s ciljem stvaranja društvenog okruženja u kojem žrtva nasilja aktivno traži pomoć, počinitelji prihvaćaju odgovornost, a svjedoci prijavljuju nasilje. Prve faza kampanje, kroz ključnu poruku “Sudbina kakvu ne biste poželjeli svojoj kćeri”, u fokus stavlja sudbine žrtava nasilja. Druga faza kampanje je promocija besplatne 24-satne telefonske linije 116 006 kao dio sustava prevencije nasilja i zaštite žrtava." "Sklopljena su preostala 4 ugovora unutar Poziva ""Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji "" u vrijednosti od 36,7 milijuna kuna, čime su odobrena sredstva po projektima svih 6 jedinica područne (regionalne) samouprave u kojima se nije pružala usluga skrbi izvan vlastite obitelji za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u skloništu: Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska i Dubrovačko-neretvanska županija." Ugovorena su 64 projekta unutar Poziva "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk.god.2020.-2021.)" (32) i "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk.god.2021.-2022.)" (32) u vrijednosti 51,8 milijuna kuna
|  |  | Osigurani obroci za školsku djecu u riziku od siromaštva | prosinac 2024. | Broj provedenih medijskih kampanja | 0 | 1 | 1
|  |  | Osnovana skloništa u svim županijama | prosinac 2021. | Broj sklopljenih ugovora za izgradnju skloništa u županijama u kojima nedostaju | 2 | 4 | 4 |  | DA
|  |  | Senzibilizirana javnos | prosinac 2021. | Broj sklopljenih ugovora za pružanje školskih obroka za djecu u riziku od siromaštva | 27 | 25 | 64
13 | CILJ 1.2. ODRŽIV ZDRAVSTVENI I MIROVINSKI SUSTAV | Redefiniranje modela obiteljske mirovine | Izrađena stručna studija analize obiteljske mirovine i modela obiteljskih mirovina država EU, mogućih reformiranih modela obiteljske mirovine te financijskih procjena troškova | prosinac 2021. | Broj izrađenih stručnih studija | 0 (2019.) | 1 | 1 | 200000 | DA, prosincac 2021. | U TIJEKU | U 2021. godini održana su ukupno tri sastanaka Radne skupine za preispitivanje modela obiteljske mirovine, a krajem prosinca Znanstveno društvo ekonomista izradilo je Analizu obiteljske mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i modela obiteljskih mirovina država EU te financijska procjena potencijalnih modela. U siječnju će na temelju navedene Analize, nakon dodatnog razmatranja financijskih učinka u cijelosti biti utvrđeni kriteriji novog modela obiteljske mirovine.
|  |  | Utvrđeni kriteriji za uvođenje novog modela obiteljske mirovine | prosinac 2021. | % utvrđenih kriterija | 0 (2019.) | 100% | 75% |  | DA, prosinac 2021.
|  |  | Donesen zakonodavni okvir | rujan 2022. | Broj donesenih zakona | 0 (2019.) | 0 | 0
14 | CILJ 1.2. ODRŽIV ZDRAVSTVENI I MIROVINSKI SUSTAV | Povećanje mirovine za 10% | Redovno usklađivanje mirovina od 1. siječnja 2021. | ožujak 2021. | % povećanja prosječnog iznosa mirovine | 0 (2019.) | 2.5% | 3.03% | 650000000 | DA, ožujak 2021. | U TIJEKU | U 2021. godini mirovine su povećane za 3,03% na temelju Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine (AVM) koje je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo u ožujku (od 1. siječnja 2021. za 0,56%) i kolovozu 2021. godine (od 1. srpnja 2021. za 2,46%).
|  |  | Redovno usklađivanje mirovina od 1. srpnja 2021. | kolovoz 2021. | [5 empty] | DA, kolovoz 2021.
|  |  | Redovno usklađivanje mirovina od 1. siječnja 2022. | ožujak 2022.
|  |  | Redovno usklađivanje mirovina od 1. srpnja 2022. | kolovoz 2022.
|  |  | Redovno usklađivanje mirovina od 1. siječnja 2023. | ožujak 2023.
|  |  | Redovno usklađivanje mirovina od 1. srpnja 2023. | kolovoz 2023.
|  |  | Redovno usklađivanje mirovina od 1. siječnja 2024. | ožujak 2024.
|  |  | Redovno usklađivanje mirovina od 1. srpnja 2024. | kolovoz 2024.
15 | CILJ 1.2. ODRŽIV ZDRAVSTVENI I MIROVINSKI SUSTAV | Proširenje kruga umirovljenika koji mogu raditi | Utvrđeni kriteriji za proširenje kruga umirovljenika koji mogu raditi uz isplatu mirovine | prosinac 2021. | % utvrđenih kriterija | 0 (2019.) | 0 | 100% | 0 | DA, kolovoz 2021. | PROVEDENO | Izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju od 1. kolovoza 2021. dodatno je proširen krug umirovljenika koji mogu raditi do polovice radnog vremena uz istodobnu isplatu mirovine i na korisnike obiteljske mirovine.
|  |  | Donesen zakonodavni okvir | lipanj 2022. | Broj donesenih zakona | 0 (2019.) | 0 | 1 |  | DA, kolovoz 2021.
16 | CILJ 1.2. ODRŽIV ZDRAVSTVENI I MIROVINSKI SUSTAV | Osiguranje osnovnog socijalno zaštitnog prihoda za starije osobe | Izrađena baza podataka korisnika nacionalne naknade temeljem koje je omogućeno donošenje rješenja o pravu i isplata. | ožujak 2021. | Izrađena baza podataka | 0 (2019.) | 1 | 1 | 800000 | DA, veljača 2021. | PROVEDENO | Izrađena baza podataka korisnika nacionalne naknade temeljem koje je omogućeno donošenje rješenja o pravu i isplata. Na dan 30.11.2021. bilo je u isplati 5.658 korisnika nacionalne naknade za starije osobe.
17 | CILJ 1.2. ODRŽIV ZDRAVSTVENI I MIROVINSKI SUSTAV | Jačanje financijske pismenosti iz područja mirovinskog osiguranja | Otvaranje mirovinskih informativnih centara, uspostava portala moja mirovina, edukacija zaposlenika u području mirovinskog osiguranja | siječanj 2021., prosinac 2022. | Broj novih ili poboljšanih usluga koje pružaju institucije na tržištu rada | 0 | 1 | 1 | 14263402 | DA | U TIJEKU | U 3 mjesecu 2021. godine otvorena su 4 mirovinska informativna centra (MIC) u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Edukacije zaposlenika u području mirovinskog osiguranja su u tijeku.
[5 empty] | Broj zaposlenika u institucijama na tržištu rada ospsobljenih i poboljšanih usluga | 0 | 250 | 427
18 | CILJ 1.2. ODRŽIV ZDRAVSTVENI I MIROVINSKI SUSTAV | Jačanje sustava obveznog mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje | Uvođenje nove elektroničke usluge e-Izbor mirovine | siječanj 2021. | Broj novih ili poboljšanih usluga koje pružaju institucije na tržištu rada | 0 | 1 | 1 | 87500 | DA | U TIJEKU | Usluga e-izbor mirovine i Usluga e-Izbor mirovinskog osiguravajućeg društva su integrirane u sustav e-Građani i obje usluge su dostupne korisnicima naših usluga uz korištenje elektroničke osobne iskaznice (eOI).
|  |  | Uvođenje nove elektroničke usluge e-Izbor mirovinskog osiguravajućeg društva | siječanj 2021. | Broj zaposlenika u institucijama na tržištu rada ospsobljenih i poboljšanih usluga | 0 | 250 | 427 |  | DA
|  |  | Uvođenje nove elektroničke usluge e-Zahtjev za isplatu nasljedstva | prosinac 2022. | Broj novih elektroničkih usluga | 3 | 5 | 5
19 | 2.1. GOSPODARSKI CILJ I POSLOVNO OKRUŽENJE | Uspješna apsorpcija sredstava iz ESF-a/FEAD-a u svrhu ispunjavanje ciljeva kohezijske politike EU | Uspješno proveden OPULJP 2014.-2020. | Prosinac 2021.,Prosinac 2022.,Prosinac 2023.,Prosinac 2024. | Stopa ovjerenih sredstava na razini OPULJP 2014.-2020. | 36% | 52% | 55% | 3122155008.86 | DA, prosinac 2021. | PROVEDENO | Izjave o izdacima br.1 i 2 odobrene su od strane Upravljačkog tijela u ukupnom iznosu od 3.068.260.829,83 kn (Izjava o izdacima br. 1 u vrijednosti od 1.863.789.432,59 kn, te Izjava br. 2 u vrijednosti od 1.204.471.397,24 kn). Predmetne Izjave dostavljene su Tijelu za ovjeravanje na kontrolu te je u planu dostava izdataka prema EK do kraja prosinca ove godine. Sukladno dostavljenim izdacima, ostvarenje pokazatelja rezultata će biti više od ciljane vrijednosti za 2021.g. Izjava o izdacima u vrijednosti od 53.894179,03 kn odobrena je od strane Upravljačkog tijela te dostavljena Tijelu za ovjeravanje na daljnje postupanje. Od strane Tijela za ovjeravanje u planu je dostava izdataka prema EK do kraja prosinca ove godine. Upravljačko tijelo jeste zadovljilo N+3 obvezu dodjeljenu od strane EK, kako je i planirano za 2021.g. No uslijed provedbe kontrola značajno je smanjen prvotno planirani iznos izdataka za ovjeravanje. Sukladno tome, N+3 obveza je za 2021 ostvarena te je premašena ali u iznosu od 57%, umjesto 63%. A) GIP 2020. za OPULJP 2014.-2020. izrađen do svibnja, odobren od strane OzP-a 18.5.2021., službeno podnesen EK 28.5.2021., odobren Odlukom EK od 5.8.2021. godine B) GIP 2020. za OPFEAD 2014.-2020. izrađen do svibnja, službeno podnesen EK 28.6.2021., odobren Odlukom EK od 18.8.2021. godine Provedeno je svih 6 evaluacija. Evaluacija pokazatelja dugoročnijih rezultata za Inicijativu za zapošljavanje mladih za 2020., Evaluacija Prioritetne osi 1 i učinka Mjera aktivne politike zapošljavanja, Evaluacija Prioritetne osi 2, Evaluacija Prioritetne osi 3, Evaluacija Društvenog poduzetništva i Evaluacija djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe OPLJUP-a i intervencija ESF-a prema kriteriju regionalne i lokalne zastupljenosti uz evaluaciju horizontalnih načela. U stupcu "Iznos utrošenih proračunskih sredstava" prikazan je ukupan iznos isplaćenih sredstava za svih 6 navedenih evaluacija (cjelokupni iznos svih završenih ugovora). Verzija 2.0 nacrta programa poslana u EK na komentiranje i usuglašavanje 10.12.2021. Očekuje se nastavak dijaloga početkom 2022. i službeno usvajanje programa u 2022. Godišnji plan objave PDP 2021. je objavljen u siječnju 2021. godine. Imao je dvije izmjene te je 100% realiziran.
|  |  | Uspješno proveden OPFEAD 2014.-2020. | Prosinac 2021.,Prosinac 2022.,Prosinac 2023.,Prosinac 2024. | Stopa ovjerenih sredstava na razini OPFEAD 2014.-2020. | 47% | 63% | 57% |  | DA, prosinac 2021.
|  |  | Pripremljena godišnja izvješća o provedbi za ESF i FEAD 2014.-2020. | Prosinac 2021.,Prosinac 2022.,Prosinac 2023.,Prosinac 2024. | Broj izrađenih godišnjih izvješća | 11 | 2 | 2 |  | DA, svibanj 2021.
|  |  | Provedena vrednovanja u okviru Europskog socijalnog fonda | Prosinac 2021.,Prosinac 2022.,Prosinac 2023.,Prosinac 2024. | Broj provedenih vrednovanja (odobrena završna izvješća) u okviru ESF-a | 6 | 6 | 6 |  | DA, prosinac 2021.
|  |  | Izrađen PULJP 2021.-2027. | Prosinac 2021. | Izrađen PULJP 2021.-2027. | 0 | 1 | 1 |  | DA, prosinac 2021.
|  |  | Izrađeni godišnji planovi objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga | Siječanj 2021., 2022.,2023., 2024. | Broj izrađenih godišnjih planova | 0 | 1 | 1 |  | DA, siječanj 2021
20 | CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA | Unapređenje rada Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje | Uspostavljen novi sustav za izračun mirovina | prosinac 2023. | Broj novih ili poboljšanih usluga usluga koje pružaju institucije na tržištu rada | 0 (2019.) | 1 | 0 | 3675648.11 |  | U TIJEKU | Projekt eHZMO započeo je 7. veljače 2020. potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koja su osigurana kroz Europski socijalni fond (ESF). Isti je kao investicija uvršten u Nacionalni plan oporavka i otpornosti s rokom završetka u prosincu 2026. Za uspješan završetak investicije potrebno je da su informacijski sustav i osnovni poslovni procesi Zavoda operativni, a isto će se postići u provedbenom planu koji će obuhvatiti prosinac 2026. U tijeku je provedba aktivnosti investicije. Investicija Digitalizacija arhive Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - eArhiva uvrštena je u Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Osnovan je projektni tim, te je krenula provedba aktivnosti investicije. Projektom Uspostava sustava upravljanja ljudskim potencijalima u HZMO-u će se uspostaviti sustav za upravljanje ljudskim potencijalima, te će se osposobiti 181 radnik HZMO-a za pružanje novih ili poboljšanih usluga, a isto predstavlja ključne točke ostvarenja mjere. Zbog kašnjenja u procesu nabave navedenog sustava od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao Posredničkog tijela razine 2 zatraženo je i odobreno prolongiranje završetka projekta za 24 mjeseca, odnosno do 18. srpnja 2023. Sukladno tome, 14. srpnja 2021. potpisan je dodatak Ugovoru prema kojem će se sustav za upravljanje ljudskim potencijalima uspostaviti u srpnju 2023. U skladu s navedenim dodatkom Ugovoru nastavlja se provedba projekta.
|  |  | Uspostavljen novi sustav za vođenje matične evidencije | prosinac 2023.
|  |  | Uspostavljen novi sustav za isplatu mirovina | prosinac 2023.
|  |  | Uspostavljen sustav za upravljanje ljudskim potencijalima | srpanj 2021. | [5 empty] | NE
|  |  | Uspostavljen sustav za upravljanje digitalnom arhivom | prosinac 2022.
|  |  | Osposobljeni zaposlenici HZMO-a za pružanje novih ili poboljšanih usluga | prosinac 2023. | Broj zaposlenika u institucijama na tržištu rada osposbljenih za pružanje novih ili poboljšanih usluga | 1. rujna 2020.- 4 | 181 | 37
21 | CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA | Nove elektroničke usluge Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje | Omogućeno elektroničko podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja. | ožujak 2022. | Omogućeno podnošenje zahtjeva elektroničkim putem | 0 (2019.) | 1 | 1 | 1400000 | DA, siječanj 2021. | U TIJEKU | a) Omogućeno elektroničko podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja - uspostavljen je e-Zahtjev za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja b) Povećan obuhvat broja elektroničkih prijava - trenutno postotak elektroničkih prijava u ukupnom broju prijava iznosi 93,3% što je iznad ciljne vrijednosti za 2021. c) Povećan broj prijava o utvrđenom stažu o plaći radi skraćivanja postupaka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja - postotak prijava o utvrđenom stažu o plaći iznosi 97,9% što je jednako ciljnoj vrijednost za 2021. d) Uspostavljene elektroničke prijave o stažu osiguranja i plaći - postotak elektroničkih prijava o stažu osiguranja i plaći u ukupnom broju prijava o stažu osiguranja i plaći iznosi 9,9%, dok je ciljna vrijednost bila zaokružena 10% e) Automatizirani postupci kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja putem elektroničke usluge - provedene sve aktivnosti za ostvarenje ključne točke. Projekt stavljen u produkciju. Rezultati projekta se očekuju u 2022. f) Omogućeno podnošenje zahtjeva za izdavanjem prenosivog dokumenta A1 elektroničkim putem - prvi dio navedenog projekta (kao zasebna cjelina) je dovršen krajem 2021., te je podnesen zahtjev SDUZRDD-u za registraciju usluge koja je preduvjet za implementaciju projekta. Međutim, od navedenog tijela još nije dobiveno očitovanje o podnesenom zahtjevu.
|  |  | Povećan obuhvat broja elektroničkih prijava | prosinac 2021., 2022., 2023., 2024. | % | 1. rujna 2020 - 89% | 90 | 93.3 |  | DA, prosinac 2021.
|  |  | Povećan broj prijava o utvrđenom stažu o plaći radi skraćivanja postupaka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja | prosinac 2021., 2022., 2023., 2024. | % | 1. rujna 2020 - 97,8% | 97.9 | 97.9 |  | DA, prosinac 2021.
|  |  | Uspostavljene elektroničke prijave o stažu osiguranja i plaći | prosinac 2021., prosinac 2022., prosinac 2023., prosinac 2024. | % | 0 (2019) | 10 | 9.9 |  | DA, prosinac 2021.
|  |  | Automatizirani postupci kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja putem elektroničke usluge | prosinac 2021., prosinac 2022., prosinac 2023., prosinac 2024. | % | 0 (2019) | 0 | 0 |  | DA, prosinac 2021.
|  |  | Omogućeno podnošenje zahtjeva za izdavanjem prenosivog dokumenta A1 elektroničkim putem | prosinac 2021. | Omogućeno podnošenje zahtjeva za izdavanje PD A1 | 0 (2019.) | 1 | 0 |  | NE
22 | CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST | Jačanje kapaciteta HZZ-a (eHZZ) | Uvođenje novih apliaktivnih rješenja | prosinac 2021., prosinac 2022., prosinac 2023., prosinac 2024. | Broj novih aplikativnih rješenja | 0 (2019.) | 2 | 2 | 507000 | DA | PROVEDENO | Aplikativna rješenja i on-line usluge: - aplikativno rješenje za izvođenje testa tržišta rada - aplikativno rješenje za potrebe izdavanja mišljena o radnim dozvolama - nadogradnja web stranice i procesa za Mjere ORM-a (https://mjera-orm.hzz.hr/ocuvanje-radnih-mjesta/) - zaprimanje online zahtjeva za mjere APZ-a (https://mjere.hr) - zaprimanje online zahtjeva za provođenje testa tržišta rada (https://burzarada.hzz.hr) - zaprimanje online zahtjeva za izdavanje mišljenja za radne dozvole (https://burzarada.hzz.hr) Povezivanje i razmjena podataka: - Porezna uprava - porezni dug - SDURD - status nezaposlene osobe - MUP - praćenje procesa radnih dozvola (sukladno "Zakonu o strancima")
|  |  | Nove korisničke (on-line) usluge | prosinac 2021., prosinac 2022., prosinac 2023., prosinac 2024. | Broj novih on-line usluga | 0 (2019.) | 1 | 3 |  | DA
|  |  | Automatska razmjena podataka za drugim instuitucijama | prosinac 2021., prosinac 2022., prosinac 2023., prosinac 2024. | Broj automatskih razmjena sa drugim institucijama | 0 (2019.) | 2 | 3 |  | DA
23 | CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA | Upravljanje promjenama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje strateških i operativnih planova te učinkovitim upravljanjem procesima | Strateški dokumenti pripremljeni i objavljeni u roku | prosinac 2021. | % strateških dokumenata objavljenih u roku | 0 - 2019 | 100% | 100% | 0 | DA | PROVEDENO | Strateški dokumenti, operativni planovi (Godišnji plan, Plan nabave, Prijedlog plana prijma, Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti, Prijedlog plana izobrazbe) i Izvješća Ministarstva objavljeni su u roku te su Izvješća o provedbi Strateških dokumenata dostavljena Koordinacijskom tijelu u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.
|  |  | Operativni planovi (Plan rada, Plan zakonodavnih aktivanosti) i izvješća objavljeni u roku | prosinac 2021., 2022., 2023., 2024. | % operativnih planova i izvješća objavljenih u roku | 0 -2019 | 100% | 100% |  | DA
|  |  | Ugovoreni prijekti iz europskih i drugih fondova | prosinac 2021., 2022., 2023., 2024. | % ugovorenih projekata | n/p | 100% | n/p |  | DA
24 | CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA | Djelotvorno upravljanje ljudskim resursima | Provedene izobrazbe državnih službenika sukladno poslovima radnog mjesta | prosinac 2021., 2022., 2023., 2024. | Broj službenika koji su završili barem jedan program izobrazbe | 80-2019 | 80 | 79 | 83099.45 | DA | PROVEDENO | Kontinuirano se radi na izradi opisa i popisa poslovnih procesa, te izradi prijedloga internih akata/ procedura za značajnije procese. Donesene su procedure za financijsko poslovanje.Koordinira se sa nadležnim Ministarstvima u svrhu provedbe praćenja i izvještavanja strateških i operativnih planova. Provodilo se zakonito i djelotvorno upravljajnje ljudskim resursima kroz osiguranje i ostvarivanje prava zaposlenih te osnaživanje njihovih kompetencija.
|  |  | Optimizirani i jednostavni poslovni procesi za ostvrenja ciljeva kroz provedbu mjera i aktivnosti iz strateških i operativnih programa | prosinac 2021., 2022., 2023., 2024. | % izvršenih predmeta | n/p | 100% | 100% |  | DA
25 | CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA | Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i građanima i ostalim korisnicima usluga | Usvojen financijski plan | prosinac 2021., 2022., 2023., 2024. | Broj javnih savjetovanja, medijskih kampanja | 2020- 50 | 70 | 73 | 1877415524 | DA | PROVEDENO | Financijski plan Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike usvojen je i objavljen na web stranici Ministarstva. Nadalje, u 2021. godini kontinuirano se radilo na izradi internih akata i procedura za značajnije procese. Također, omogućeno je sudjelovanje zainteresiranim stranama u oblikovanju i provedbi javnih politika. Tijekom izvještajnog razdoblja koordinirana je provjera sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika u nadležnosti Ministarstva. Sastavljeno je Izvješće o provjeri sadržaja Izjava o fiskalnoj odgovornosti. U Izvješću su dane preporuke za daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola i izobrazbu državnih službenika proračunskih korisnika u nadležnosti Ministarstva. Rok za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu je 31.03.2022. godine.
|  |  | Pojačan sustav unutarnjih kontrola i kontrola nad korištenjem proračunskog novca | prosinac 2021., 2022., 2023., 2024. | Mišljenje vanjske i unutarnje revizije i rezultati Izjave o fiskalnoj odgovornosti | n/p | bezuvjetno/1a | n/p |  | n/p
|  |  | Omogućeno sudjelovanje zainteresiranim stranama u oblikovanju i provedbi javnih politika | prosinac 2021., 2022., 2023., 2024. | Izvršenost financijskog plana Ministarstva | 2019 - 112,15% | 1 | 100% |  | DA
| Datum: | 27. siječnja 2022.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Ivan Vidiš
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on C3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv obveznika izrade akta
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on F3: MRRFEU KT: Molimo navedite puni aziv akta, uključujući i razdobkje važenja akta.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi (npr. 2020.- 2021. godina)
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost u godini za koju se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ukoliko taj podatak nije dostupan, unesite n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ukoliko je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ukoliko ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ukoliko je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ukoliko se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ukoliko se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ukoliko je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ukoliko se prije početka ili tijekom provedbe odustalo od mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ukoliko je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, opisati razloge odstupanja, te predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja